**Муниципальное казенное учреждение**

**Управление образования администрации**

**Пошехонского муниципального района**

**Приказ**

**15.11.2019 № 445**

Об утверждении дорожной карты

 по созданию центров образования

цифрового и гуманитарного профилей

 «Точка роста» в Пошехонском МР

В целях исполнения Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 N Р-23 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах и реализации в 2020 году на территории Пошехонского МР мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

Приказываю:

1. Утвердить дорожную карту по созданию центров образования Цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Пошехонском МР.
2. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров образования Цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
3. Довести дорожную карту по созданию центров образования Цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Пошехонском МР и медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров образования Цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» до сведения директоров МБОУ СШ №2 г.Пошехонье, и МБОУ Белосельской СШ на базе которых в 2020 году планируется открытие центров образования Цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
4. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела общего и дополнительного образования Жукову М.Ю.

И.о. начальника МКУ Управления образования М.Ю. Жукова

Утверждена

Приказ МКУ Управления образования от 15.11.2019 № 445

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**на 2019 – 2020 годы**

**Пошехонский муниципальный район**

(наименование муниципального образования области)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |
| 1.1. | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры | Сидельникова М.Ю.Малета О.И. | Приказ МКУ Управления образования | 01 октября 2019 года |
| 1.2. | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров |  Сидельникова М.Ю.Малета О.И. | Приказ МКУ Управления образования | 01 декабря 2019 года |
| 1.3. | Утверждено типовое Положение о деятельности Центров |  Сидельникова М.Ю.Малета О.И. | Приказ МКУ Управления образования | 01 декабря 2019 года |
| 1.4. | Согласованы и утверждены дизайн-макеты и проекты зонирования Центров | Малета О.И.Селезнева И.Ю.Скобелева Л. А. | Дизайн-проекты,Проекты зонирования | 10 декабря 2019 года |
| 1.5. | Получена лицензия на осуществление МБОУ Белосельской СШ деятельности по программам дополнительного образования. | Скобелева Л.А. | Лицензия | Май 2020 |
| 1.6. | Внесены изменения в образовательные программы ООО на базе которых открываются Центры | Селезнева И.Ю.Скобелева Л. А. | Приказы ООО | Май 2020 |
| 1.7. | Внесены изменения в штатные расписания ООО на базе которых открыты Центры | Селезнева И.Ю.Скобелева Л. А. | Приказы ООО | Май 2020 |
| 1.8. | Разработаны новые программы дополнительного образования  |  Селезнева И.Ю.Скобелева Л. А. | Приказы ООО на утверждение программ | Май 2020 |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |
| 2.1. | Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений, предназначенных для размещения Центра. | Мухина Н.К. | Проектно-сметная документация | 30.11.2019 |
| 2.2. | Представлена информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Мохова И.В. | Заявка в бюджет Пошехонского МР | 30 ноября 2019 года |
| 2.3. | Утверждение бюджета на 2020 год | Сидельникова М.Ю. Мохова И.В. | Решение районного собрания депутатов | Декабрь 2019 |
| 2.4.  | Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования Пошехонского МР» на 2019-2021 годы | Мохова И.В. | Постановление Администрации Пошехонского МР | Декабрь 2019 |
| 2.5.  | Проведены процедуры и произведен ремонт помещений для размещения Центров | Мухина Н.К.Селезнева И.Ю.Скобелева Л.А. | Извещение о проведении закупок | Февраль – июнь 2020 |
| 2.6. | Проведены процедуры и закуплена мебель для Центров | Мухина Н.К.Селезнева И.Ю.Скобелева Л.А. | Извещение о проведении закупок | Февраль – июнь 2020 |
| 2.7.  | Заключены соглашения между департаментом образования Ярославской области и Администрацией Пошехонского МР на поставку оборудования для оснащения Центров | Сидельникова М.Ю. | Соглашение  | Январь – май 2020 |
| 3. | Кадровое обеспечение |
| 3.1. | Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах | Комарова О.В. | свидетельства о повышении квалификации | согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» |
| 3.2 | Совещания с командами ООО на базе которых будет организовано открытие Центров. | Малета О.И. | протокол | Согласно плану работы МКУ Управления образования |
| 3.3. | Методическое сопровождение работы Центров  | Комарова О.В.  | протокол | Согласно плану работы МКУ Управления образования |
| 4. | Информационное сопровождение |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Малета О.И. | новости, статьи,  | Март 2020 |
| 4.2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Малета О.И. | новости, статьи,  | апрель – май 2020 |
| 4.3 | Запуск сайта |  Тягунов Д.М. | новости | апрель – май 2020 |
| 4.4 | Старт рекламной кампании  | Тягунов Д.М. | новости, статьи,  | август – сентябрь2020 |
| 4.5 | Открытие Центров |  Малета О.И.Селезнева И.Ю.Скобелева Л.А. | новости, статьи,  | сентябрь 2020 |