**УТВЕРЖДЕНА**

**приказом директора МБОУ Белосельской СШ**

**№ 53 от 01.09.2023г.**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА**

**В МБОУ БЕЛОСЕЛЬСКОЙ СШ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества | Сентябрь 2023 | Директор  Заместитель директора  по УВР |
| 2 | Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества | Август  2023 | Директор  Заместитель директора  по УВР |
| 3 | Информирование сообщества выпускников о реализации в МБОУ Белосельской СШ Программы наставничества | Август  2023 | Директор  Заместитель директора  по УВР  Классные руководители |
| 4 | Встреча с обучающимися с целью информирования о реализуемой Программе наставничества | Сентябрь 2023 | Заместитель директора по УВР  Классные руководители |
| 5 | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. | Октябрь 2023 | Куратор Программы  Классные руководители |
| 6 | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых(обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. | Октябрь 2023 | Куратор Программы  Классные руководители  Педагог-психолог |
| 7 | Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | Октябрь 2023 | Куратор Программы |
| 8 | Выбор форм и программ наставничества на основе выявленных потребностей школы | Октябрь  2023 | Куратор Программы  Руководители ШМО Классные руководители |
| 9 | Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для | Октябрь 2023 | Куратор Программы  Классные руководители |
| будущего сравнения и мониторинга влияния  программ на всех участников |
| 10 | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. | Октябрь 2023 | Куратор Программы  Классные руководители |
| 11 | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами  наставляемых | Октябрь 2023 | Куратор Программы |
| 12 | Формирование базы наставников | Октябрь 2023 | Куратор Программы |
| 13 | Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Октябрь  2023 | Куратор Программы |
| 14 | Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | Октябрь 2023 | Куратор Программы |
| 15 | Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | Октябрь 2023 | Куратор Программы |
| 16 | Обучение наставников | Октябрь 2023 | Куратор Программы |
| 17 | Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Ноябрь 2023 | Куратор Программы |
| 18 | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Октябрь –ноябрь 2023 | Куратор Программы |
| 19 | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Ноябрь 2023 | Куратор Программы |
| 20 | Информирование участников о сложившихся парах/группах. | Ноябрь 2023 | Заместитель директора по УВР  Куратор Программы |
| 21 | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | Ноябрь 2023 | Куратор Программы  Наставники |
| 22 | Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого | Ноябрь 2023 | Куратор Программы  Наставники |
| 23 | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым | Ноябрь 2023 | Куратор Программы  Наставники |
| 24 | Регулярные встречи наставника и наставляемого | Ноябрь 2023 –  май 2024 | Наставники |
| 25 | Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества | Май 2024 | Куратор Программы |
| 26 | Проведение заключительной встречи настав ника и наставляемого | Май 2024 | Наставники |
| 27 | Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май 2024 | Наставники |
| 28 | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества | Май 2024 | Куратор Программы |
| 30 | Подведение итогов Программы наставничества | Май 2024 | Директор  Заместитель директора по УВР |
| 31 | Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества | Июнь 2024 | Куратор Программы |