УТВЕРЖДЁН

приказом департамента образования

Ярославской области

от №

**План**

**мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2023/2024 учебном году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-11** | | | | |
| 1.1. | Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам ГИА-11 для различных категорий пользователей (регионального и муниципального уровней) | август 2024 | ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 1.2. | Подготовка сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2024 году» | август 2024 | ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 1.3. | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-11 | август 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, председатели ПК | |
| 1.4. | Анализ результатов проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования в Ярославской области в 2023 году | август 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 1.5. | Проведение анализа результатов ЕГЭ на основе показателей мониторинга качества подготовки обучающихся и подготовка адресных рекомендаций | октябрь - декабрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 1.6. | Проведение совещания с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | ноябрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО | |
| 1.7. | Проведение совещания с председателями ПК ГИА-11 по итогам проведения ГИА-11 в 2023 году «Результаты работы ПК, проблемы, планирование деятельности ПК на 2024 год» | ноябрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 1.8. | Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ в Ярославской области в 2024 году | июль - октябрь 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 1.9. | Проведение анализа результатов ИС(И) 2023/24 учебного года и размещение на официальном сайте МО | май 2024 | ГУ ЯО ЦОиККО,  ГАУ ДПО ЯО ИРО,  МОУО,  ОО | |
| **II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества среднего общего образования** | | | | |
| 2.1. | Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2023 году и вопросов качества образования на Координационном совете по повышению качества образования в Ярославской области | по отдельному плану | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  ГАУ ДПО ЯО ИРО | |
| 2.2. | Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2023 году и вопросов качества образования на региональном учебно-методическом объединении (РУМО) по общему образованию | по отдельному плану | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО | |
| 2.3. | Рассмотрение вопросов качества образования в рамках заседания «Директорского клуба» | в течение учебного года | МО, ГУ ЯО ЦОиККО,  ГАУ ДПО ЯО ИРО,  МОУО, ОО | |
| 2.4. | Проведение социологических исследований контекстных факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся | в течение учебного года | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 2.5. | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА-11; проведение курсов повышения квалификации | по плану ИРО | ГАУ ДПО ЯО ИРО | |
| 2.6. | Проведение обучающих мероприятий и квалификационных испытаний членов региональных ПК при проведении ГИА-11 с использованием региональной платформы ЭРАСКОП | сентябрь 2023 - февраль 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО | |
| 2.7. | Проведение курсов для учителей-предметников школ-участников регионального проекта по сопровождению школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях (ППК «Стратегии школьных улучшений», ППК «Теория вероятностей в школьном курсе математики», ППК «Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку» и др.) | октябрь 2023 - апрель 2024 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | |
| 2.8. | Организация и проведение заседаний городских, районных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-11 | в течение учебного года | МОУО, ОО | |
| 2.9. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании | в течение учебного года | МОУО,  ОО | |
| 2.10. | Организация и проведение цикла вебинаров и семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ с учетом результатов ЕГЭ 2023 года» | по отдельному плану | ГАУ ДПО ЯО ИРО | |
| 2.11. | Организация и проведение семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по предметам общеобразовательного цикла (русский язык и математика)» (для преподавателей професиональных образовательных организаций)» | в течение учебного года | ГАУ ДПО ЯО ИРО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 2.12. | Проведение курсов для руководителей и заместителей руководителей ОО «Управление образовательным процессом по результатам ГИА» | октябрь 2023 -  апрель 2024 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | |
|  | **III. Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня, регламентирующих организацию и проведение ГИА-11, ИС(И) в 2023/2024 учебном году в Ярославской области | по мере необходимости / в соответствии с изменениями на федеральном уровне | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.1. | Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению ГИА-11 в Ярославской области в 2023/2024 учебном году | сентябрь - октябрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  ГАУ ДПО ЯО ИРО | |
| 3.1.2. | Положение о ГЭК по проведению ГИА-11;  Положение о ПК Ярославской области при проведении ГИА-11;  Положение о КК Ярославской области при проведении ГИА-11 | при необходимости внесения изменений | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.3. | Об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения ГИА-11 в Ярославской области | ноябрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.4 | Об утверждении Положения о ППЭ при проведении ГИА-11 | декабрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.5. | Об утверждении перечня ППЭ ГИА-11 в Ярославской области в 2024 году | декабрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.6. | Об утверждении перечня мест регистрации на участие в ИС(И) и ЕГЭ на территории Ярославской области | при необходимости внесения изменений | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО | |
| 3.1.7. | Об утверждении плана информирования участников ГИА-11 Ярославской области об участии в ИС(И)в 2023/2024 учебном году | октябрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.8 | Об утверждении состава муниципальных координаторов проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2023/2024 учебном году | при необходимости внесения изменений | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО | |
| 3.1.9. | Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации на участие в ГИА-11, ИС(И) участников в Ярославской области | октябрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.10. | Об утверждении состава ГЭК Ярославской области | декабрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.11. | Об образовании АК и утверждении ее состава | январь 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.12. | Об утверждении Правил заполнения бланков ЕГЭ и ГВЭ в 2024 году | по мере необходимости / в соответствии с изменениями на федеральном уровне | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.13. | Об утверждении Памятки о правилах проведения ЕГЭ в 2024 году | по мере необходимости / в соответствии с изменениями на федеральном уровне | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.14. | Об утверждении мест хранения ЭМ при проведении ЕГЭ и лиц, ответственных за хранение ЭМ | февраль 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.15. | Об утверждении графика доставки и возврата ЭМ при проведении ЕГЭ в 2024 году | февраль - март,  май 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.16. | Об утверждении составов организаторов, технических специалистов и ассистентов для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2024 году | февраль - март 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.17. | Об образовании ПК Ярославской области при проведении ГИА-11 в 2024 году, утверждении их составов и графика работы | не позднее чем за месяц до начала соответствующего периода | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.18. | Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена | февраль 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.19. | Об утверждении формы протокола готовности ППЭ для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2024 году и графика проведения проверки готовности ППЭ | февраль 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.20. | Об утверждении графика информирования участников ГИА-11 о результатах ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами | не позднее чем за две недели до начала соответствующего периода | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.21. | О допуске медицинских работников, специалистов ПАО «Ростелеком» в ППЭ ГИА-11 в 2024 году | не позднее чем за две недели до начала соответствующего периода | МО | |
| 3.1.22. | Об утверждении Порядка проведения ИС(И)на территории Ярославской области в 2023/2024 учебном году | до 1 ноября 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.23. | Об утверждении Памятки о порядке проведения ИС(И) в 2023/2024 учебном году | по мере необходимости / в соответствии с изменениями на федеральном уровне | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.24. | Об утверждении Правил заполнения бланков ИС(И) в 2023/2024 учебном году | по мере необходимости / в соответствии с изменениями на федеральном уровне | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.25. | Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ИС(И) в 2023/2024учебном году | по мере необходимости / в соответствии с изменениями на федеральном уровне | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.26. | Об утверждении перечня мест проведения итогового сочинения для выпускников прошлых лет и обучающихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области в 2023/2024 учебном году | октябрь - ноябрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.27. | Об утверждении состава комиссий по проведению и проверке ИС(И) в Ярославской области в 2023/2024 учебном году | ноябрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.28. | Об определении мест проведения ИС(И) для обучающихся на дому и в медицинских организациях в Ярославской области в 2023/2024 учебном году | октябрь - ноябрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 3.1.29. | Подготовка приказов о проведении апробаций и тренировочных мероприятий | в соответсвии с графиком Рособрнадзора | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-11** | | | | |
| 4.1. | Определение объема средств регионального бюджета на организацию и проведение ГИА-11 на территории Ярославской области. | август 2023 | МО,  ГУ ЯО  ЦОиККО | |
| 4.2 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 в соответствии с нормативными документами Российской Федерации | февраль - март 2023, май 2024 | ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 4.3. | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11 | в соответствии с графиком выполнения работ | ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 4.4. | Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования РЦОИ | декабрь 2023 -  апрель 2024 | ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 4.5. | Проведение мониторинга состояния технического обеспечения ППЭ | октябрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 4.6. | Закупка дополнительного оборудования и программного обеспечения для оснащения ППЭ | до 1 марта 2024 | ДО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| **V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | | |
| 5.1. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на федеральном уровне (дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА») | в соответсвии с графиком Рособрнадзора | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 5.2. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), тренировочных мероприятий, апробаций ГИА-11 на региональном уровне | по региональному графику | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 5.3. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ (операторов «Станции сканирования», «Станции верификации», «Станции экспертизы») | май 2024 | ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 5.4. | Организация подготовки лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | март - май 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 5.5. | Организация подготовки лиц для лиц, ответственных за ГИА в образовательных организациях | ноябрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 5.6. | Организация обучения экспертов комиссий по проверке и оцениванию ИС(И) | ноябрь 2023 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | |
| 5.7. | Проведение семинара для руководителей районных методических объединений, учителей русского языка и литературы «Критерии оценивания ИС(И)» | ноябрь 2023 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | |
| 5.8. | Организация участия экспертов ПК в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ | по графику ФИПИ | Эксперты ПК | |
| 5.9. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь - май 2024 | МО,  ГАУ ДПО ЯО ИРО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 5.10. | Проведение семинаров/курсов повышения квалификации для членов ПК ЕГЭ, ГВЭ | январь - май 2024 | ГОАУ ЯО ИРО | |
| 5.11. | Организация участия в обучающих семинарах и совещаниях федерального уровня председателей ПК ГИА-11 | в течение года  (по графику ФИПИ) | Председатели ПК | |
| 5.12. | Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ | по графику ФИПИ | Эксперты ПК | |
| 5.13. | Проведение семинара для членов АК | апрель 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 5.14. | Участие специалистов ДО, ГУ ЯО ЦОиККО в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-11 | по плану Рособрнадзора/ ФЦТ | ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 5.15. | Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК) | в течение учебного года | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО,  ОО | |
| 5.16. | Проведение совещания с председателями ПК | апрель - май 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | | |
| 6.1. | Организация и проведение ИС(И)в:  − основной срок;  − дополнительные сроки | в соответствии с федеральным графиком | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО | |
| 6.2. | Заполнение паспортов ППЭ | октябрь - декабрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО МОУО,  ОО,  руководители ОО,  руководители ППЭ | |
| 6.3. | Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ в 2023 году | с 01 ноября 2023  до 01 февраля 2024 | МОУО,  ОО,  места регистрации | |
| 6.4. | Сбор информации об участниках ГИА – участниках с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах | ноябрь 2023 –  июнь 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО,  ОО | |
| 6.5. | Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11 и ФИС обеспечения ГИА-11, и приема граждан в ОО для получения среднего профессионального и высшего образования на 2023 год, утвержденным Рособрнадзором | в соответствии с федеральным/  региональным графиком формирования РИС | ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО | |
| 6.6. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | весь период | ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО,  ОО | |
| 6.7. | Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использования, проверке и обработке ЭМ и результатов ГИА-11 | сентябрь - декабрь 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 6.8. | Внесение сведений о заказе ЭМ для проведения ГИА-11 | в соответствии с графиком Рособрнадзора | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 6.9. | Организация взаимодействия с ФЦТ | весь период | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 6.10. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях с:  − Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (охрана правопорядка);  − УСС по Ярославской области (получение, распределение, хранение и выдача ЭМ);  − министерством здравоохранения и фармации Ярославской области (медицинское сопровождение участников ГИА-11);  − службами энергообеспечения;  − ПАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ) | ноябрь 2023,  сентябрь 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 6.11. | Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет, обучающихся среднего профессионального образования к ППЭ по дням экзаменов. Организация межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ | февраль 2024 | ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО | |
| 6.12. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | в соответствии с расписанием  ГИА-11 | МОУО,  ОО | |
| 6.13. | Планирование ГИА-11:  - распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены;  - распределение работников по ППЭ по экзаменам;  - назначение членов предметных комиссий на экзамены;  - автоматизированное распределение участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ; | в соответствии со сроком внесения сведений в РИС | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО | |
| 6.14. | Выдача токенов членам ГЭК | в соответствии с графиком проведения тренировочных мероприятий, ГИА-11 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 6.15. | Получение комплектов ЭМ из Рособрнадзора и ФЦТ для проведения ГВЭ | в соответствии с федеральным графиком | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 6.16. | Организация печати ЭМ ГВЭ | в соответствии с единым расписанием проведения ГВЭ | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 6.17. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, конфликтной комиссии | март,  апрель - май 2024,  август 2024 | МО,  МОУО,  ОО,  ПАО «Ростелеком» | |
| 6.18. | Организация работы Регионального-ситуационного центра | в соответствии с расписанием проведения ГИА-11 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  ГОУ ЯО ЦПД | |
| 6.19. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей | в соответствии с Порядком | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 6.20. | Аккредитация представителей СМИ | в соответствии с Порядком | МО | |
| 6.21. | Формирование графика работы ПК ГИА-11 | не позднее чем за 20 дней до начала экзаменационного периода | ГУ ЯО ЦОиККО, ГЭК,  председатели ПК | |
| 6.22. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК | не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | МО,  ГЭК,  МОУО,  руководитель ОО, в котором организован ППЭ и руководитель ОО, в котором обучается участник ГИА-11 с ОВЗ | |
| 6.23. | Проведение ГИА-11 и обработка ЭМ | в соответствии с графиком обработки |  | |
| 6.24. | Организация работы по оказанию технической поддержки по технологии печати ЭМ в аудитории ППЭ, технологиии сканирования в Штабе ППЭ, по иностранным языкам (раздел «Говорение»), по информатике и ИКТ в компьютерной форме | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 6.25. | Организация работы апелляционной комиссии | в соответствии с графиком работы АК | МО | |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** | | | | |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей) | | | |
| 7.1.1. | Обеспечение работы разделов «Единый государственный экзамен», «Итоговое сочинение (изложение) на официальном портале правительства Ярославской области | весь период | МО,  ГАУ ДПО ЯО ИРО | |
| 7.1.2. | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на официальных сайтах учреждений, в том числе информации: | весь период | ГУ ЯО ЦОиККО,  ОО | |
| 7.1.2.1. | о телефонах «горячих линий» | весь периол | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО | |
| 7.1.2.2. | об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров | весь период | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО,  ОО | |
| 7.1.2.3. | о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-11 по соответствующим учебным предметам | с октября 2023  (весь период) | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО | |
|  | о минимальном количестве баллов ЕГЭ, подтверждающим освоение образовательной программы среднего общего образования | с октября 2023  (весь период) | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО | |
|  | о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимом для поступления в образовательные организации высшего образования | с октября 2023  (весь период) | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО | |
| 7.1.2.4. | об ИС(И) как условии допуска к ГИА-11, в том числе, сроках проведения ИС(И), Порядке проведения ИС(И) | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО | |
| 7.1.2.5. | о сроках и местах регистрации для участия в написании ИС(И) | не позднее чем за месяц до дня проведения ИС(И) | МО,  МОУО,  ОО | |
| 7.1.2.6. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И) | не позднее чем за месяц до дня проведения ИС | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО | |
| 7.1.2.7. | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО,  места регистрации,  ОО | |
| 7.1.2.8. | о формах и порядке проведения ГИА-11, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, повторном допуске к прохождению ГИА | весь период | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО,  ОО | |
| 7.1.2.9. | о сроках проведения ГИА-11 | после официального утверждения | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО | |
| 7.1.2.10. | об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | весь период | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО | |
| 7.1.2.11. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | не позднее чем за месяц до начала ГИА | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО | |
| 7.1.2.12. | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем за месяц до начала экзаменов | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО | |
| 7.1.2.13. | о сроке действия результатов ИС, ГИА-11 | весь период | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО | |
| 7.1.2.14 | о местах расположения ППЭ | с января (весь период) | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО, ОО | |
| 7.1.3. | Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11 (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.13) | весь период | ОО | |  |
| 7.1.4. | Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС(И), ГИА-11, ознакомлению с федеральными и региональными документами (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.- 7.1.2.14) | октябрь 2023 –  апрель 2024 | ОО | |  |
| 7.1.5. | Организация работы по информированию участников ГИА-11 и (или) их родителей (законных представителей): | согласно графику информирования | ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,  ОО,  места регистрации | |  |
| 7.1.5.1. | о распределении участников ГИА по ППЭ | не позднее чем за два дня до проведения экзаменов | ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО,  ОО,  места регистрации | |  |
| 7.1.5.2. | о результатах ГИА (под подпись) | в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО | ОО,  места регистрации | |  |
| 7.1.5.3. | о местах и времени рассмотрения апелляции | не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции | АК, ОО | |  |
| 7.1.5.4. | о решениях ГЭК | в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК | секретарь ГЭК, МОУО,  ОО | |  |
| 7.1.6. | Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11, в том числе подготовка демонстрационного видеоролика о типичных нарушениях на ЕГЭ в 2023 году в Ярославской области. | весь период | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО, ОО | |
| 7.1.7. | Организация работы и обеспечении консультационной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «Горячих линий» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11 | весь период | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО | |
| 7.1.8. | Организация и проведение областного родительского собрания «Организация и проведение родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11» | ноябрь, апрель 2023 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО | |
| 7.1.9. | Организация и проведение муниципальных родительских собраний по вопросам ГИА-11 | по плану  МОУО, ОО | МОУО,  Руководители ОО | |
| 7.2. | Организация работы по освещению в СМИ подготовки и проведения мероприятий в рамках ГИА-11:  - составление медиаплана (основной этап);  - подготовка информационных материалов для портала прваительства Ярославской области, сайта ДО, профильных страниц в соцсетях и СМИ - организация пресс-конференций, съемок ТВ-сюжетов и радиоэфиров (в соответствии с медиапланом);  - размещение пресс-релизов и информационных материалов Рособрнадзора на ресурсах МО;  - организация съемок для участия в акциях Рособрнадзора (Всероссийских тренировках, «ЕГЭ для родителей», «100 баллов для победы», роликов и др.);  - мониторинг СМИ по тематике ГИА-11 и составление отчета о материалах, размещенных по инициативе МО.  Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2023/2024 учебном году:  - подготовка публикаций в СМИ;  - проведение прессс-конфеернций | январь - май 2023 | МО  ГАУ ДПО ЯО ИРО | |
| 7.3. | Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-11(Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; Всероссийская акция «100 баллов для победы» и пр.) | в соответствии с федеральным графиком | МОУО,  «Новая школа»,  ЦТИСО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  ОО | |
| 7.4. | Организация психологической помощи участникам ГИА-11 Центром «Ресурс» | | | |
| 7.4.1. | Информационно-методическое обеспечение: | | Центр «Ресурс» | |
| 7.4.1.1 | Размещение целевого баннера по психологической подготовке участников ГИА-11 на сайте Центра «Ресурс», обновление пакета материалов для обеспечения работы и размещение на сайте в разделах: «Психологическая подготовка к ГИА», «Подготовка к ГИА детей с ОВЗ» | январь - март 2024 | Центр «Ресурс» | |
| 7.4.1.2. | Освещение психологической подготовки ГИА-11 в социальных сетях, СМИ | март - май 2024 | Центр «Реурс» | |
| 7.4.2. | Реализация практических мероприятий: |  | Центр «Ресурс» | |
| 7.4.2.1. | Проведение индивидуальных консультаций для старшеклассников и родителей по вопросам психологической подготовки к ГИА-11 | в течение года | Центр «Ресурс» | |
| 7.4.2.2. | Проведение групповых консультаций/занятий для старшеклассников по вопросам психологической подготовки к ГИА-11 | в течение года | Центр «Ресурс» | |
| 7.4.2.3. | Проведение вебинара/семинара «Психологическая подготовка к ГИА участников образовательного процесса» для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов | март-апрель | Центр «Ресурс» | |
| 7.4.2.4. | Проведение вебинара/семинара «Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса на территории ОО» для руководителей ОО | март-апрель | Центр «Ресурс» | |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | | |
| 8.1. | Осуществление контроля за проведением ИС(И), ГИА-11 в 2023-2024 учебном году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ГИА-11 | в период проведения  ГИА-11 | отдел надзора и контроля  МО | |
| 8.2. | Обеспечение контроля за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-11 | весь период | МО  ГЭК | |
| 8.3. | Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС | август 2023 -  август 2024 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО | |
| 8.4. | Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий, ГИА-11 | в соответствии с расписанием проведения апробаций, ГИА-11 | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  члены ГЭК  МОУО,  ОО | |
| 8.5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | сентябрь 2023 -  июль 2024 | МО,  МОУО,  ОО | |
| 8.6. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11:  − размещение информации на сайтах МОУО, ОО;  − оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 году | в течение года | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО  МОУО | |
| 8.7. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | февраль -  май 2024  (по отдельному плану) | МО,  ГУ ЯО ЦОиККО,  МОУО,  ОО | |

**Используемые сокращения:**

|  |  |
| --- | --- |
| АК | апелляционная комиссия |
| ГВЭ | государственный выпускной экзамен |
| ГИА-11 | государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГАУ ДПО ЯО ИРО | государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» |
| ГУ ЯО ЦОиККО | государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования» |
| ГЭК | государственная экзаменационная комиссия Ярославской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
| ИС(И) | итоговое сочинение (изложение) |
| «Новая школа» | государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Ярослаский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» |
| ЕГЭ | единый государственный экзамен |
| КИМ | контрольные измерительные материалы |
| КЕГЭ | единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме |
| Места регистрации | места регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, на участие в итоговом сочинении и едином государственном экзамене на территории Ярославской области |
| МО | министерство образования Ярославской области |
| МОУО | муниципальные органы управления образованием |
| ОО | образовательные организации |
| Правила | О федеральной информационной системе обеспечения обеспечения проведения государственной итогвой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 2085 |
| ПК | предметная комиссия |
| Порядок | Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора № 233/552 от 04.04.2023 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» |
| ППЭ | пункт проведения экзаменов |
| ППС | пункт проведения сочинения |
| ПОО | профессиональные образовательные организации |
| РИС | региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Рособрнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
| РУМО | Региональное учебно-методическое объединение по общему образованию |
| РЦОИ | региональный центр обработки информации |
| Участники с ОВЗ | обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды |
| УСС | Управление специальной связи по Ярославской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» |
| УФСИН | Управление федеральной службы исполнения наказания |
| ФИПИ | ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» |
| ФЦТ | ФГБУ « Федеральный центр тестирования» |
| ФИС | федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Центр «Ресурс» | ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» |
| ЦТИСО | ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании» |
| Штаб ППЭ | специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ для руководителя ППЭ |
| ЭМ | экзаменационные материалы государственной итоговой аттестации |