УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МБОУ Белосельской СШ

№ 24 от 29.07.2022г.

**Отчет о выполнении плана мероприятий (дорожной карты), направленных на введение обновленных ФГОС**

**в МБОУ Белосельской СШ, на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| **Организационно-управленческая деятельность** | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение нормативных документов по введению обновленных ФГОС | Январь-август 2022 года | Пакет документов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ООО | Изданы приказы о переходе на обновленные ФГОС в 2022 году и создании рабочей группы, разработано положение, регламентирующее деятельность рабочей группы |
| 2 | Разработка и утверждение Дорожной карты по переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года | Разработана, утверждена и опубликована на сайте Дорожная карта по переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО | Разработана, утверждена и опубликована на сайте Дорожная карта по переходу на обновленные ФГОС |
| 3 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Приказом директора утвержден состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС | Создана рабочая группа, организована ее деятельность |
| 4 | Проведение рабочих совещаний по введению обновленных ФГОС | В течение 2022 года | Ежемесячно проводятся рабочие совещания по введению обновленных ФГОС | С января по июнь проведены рабочие совещания, на которых рассмотрены ключевые вопросы, связанные с введением обновленных стандартов:  - Основные изменения в обновленных ФГОС НОО и ООО;  - Особенности планируемых результатов и содержания образования, определенные в обновленных ФГОС;  - Возможности портала ЕДСОО;  - Конструктор рабочих программ;  - Реализация воспитательного потенциала урока и внеурочной деятельности  - Подходы к организации внеурочной деятельности. |
| 5 | Участие в регионально-муниципальных совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС | В течение 2022 года | Педагогический коллектив принимает участие в совещаниях по плану региона и муниципального района | Руководящие и педагогические работники принимали участие в регионально-муниципальных мероприятиях, посвященных ФГОС, в очном и заочном формате. |
| 6 | Сбор информации для проведения мониторинга готовности к реализации обновленных ФГОС | Март, июль 2022 года | Собрана аналитическая информация, заполнен ежеквартальный мониторинг | Информация собрана, мониторинг заполнен |
| 7 | Разработка и утверждение основных образовательных программ НОО и ООО | Апрель-июнь 2022 года | Разработаны, утверждены и опубликованы на сайте школы основные образовательные программы, соответствующие обновленным ФГОС НОО и ОО | Основные образовательные программы НОО и ООО разработаны, утверждены и опубликованы на сайте |
| 8 | Внесение изменений в локальные акты школы в соответствии с обновленными ФГОС | Апрель-август 2022 года | Разработан пакет обновленных НПА, соответствующих ФГОС НОО и ООО:  - Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей, внеурочной деятельности  -Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  -Положение о языках образования  -Положение об индивидуальном учебном плане  - Положение о дистанционном обучении  -Положение о режиме занятий обучающихся  -Положение об организации обучения лиц с ОВЗ  -Положение о порядке приема граждан на обучение  -Положение об организации внеурочной деятельности  -Должностные инструкции учителя | В локальные акты внесены необходимые изменения. Документы утверждены и опубликованы на сайте школы |
| 9 | Формирование перечня учебников и цифровых образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в условиях перехода на обновленные ФГОС | Март - июнь 2022 года | Утверждены перечни учебников и ЦОР, используемых в образовательном процессе | Утверждены перечни учебников и ЦОР, опубликованы на сайте |
| 10 | Анализ материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО, определение дефицитов | Март – апрель 2022 года | Проведена оценка материально-технических условий | Проведен анализ МТБ, составлен перечень оборудования, который представлен в содержании организационного раздела ООП |
| 11 | Проведение родительских собраний в будущем 1-м и 4 классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО | Июнь 2022 года | Собрания проведены, родители проинформированы о переходе на обновленные ФГОС | Собрания для родителей будущих первоклассников и пятиклассников проведены. |
| 12 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности | Июнь 2022 года | Запросы обучающихся и родителей учтены при формировании учебного плана и плана внеурочной деятельности | Родители обозначили свои пожелания для формирования учебного плана и внеурочной деятельности, которые учтены в указанных документах. |
| **Работа с кадрами** | | | | |
| 12 | Анализ кадровых ресурсов введения обновленных ФГОС НОО, ООО | Январь 2022 года | Определены педагоги, которым предстоит приступить к работе в 1 и 5 классах | Определены педагоги, которые будут работать в 1 и 5 классах. |
| 13 | Выявление образовательных запросов и профессиональных дефицитов педагогов в вопросе введения обновленных ФГОС, корректировка плана повышения квалификации | Январь 2022 года | Определены профессиональные дефициты педагогов и намечены точки роста | Проблемные вопросы решались в ходе рабочих совещаний. С целью ознакомления с порядком работы в конструкторе рабочих программ для педагогов был проведен мастер-класс (Ковригина Т.В.) |
| 14 | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС | Март 2022 года | 100% , приступающих к работе в 1 и 5 классах, прошли КПК | 100% педагогов прошли КПК по обновленным стандартам, получили удостоверения. |
| 15 | Прохождение руководителями курсов повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС | Июнь 2022 года | Руководящий состав прошел КПК | В июне директор прошла КПК по введению обновленных ФГОС. Обучение заместителей директора – в сроки, которые определит ИРО. |
| 16 | Оказание адресной помощи педагогам по вопросам введения обновленных ФГОС | Январь - декабрь 2022 года (по запросу) | Педагогам оказана методическая и организационная поддержка по вопросам обновленных ФГОС | Все актуальные вопросы рассмотрены на рабочих совещаниях. |
| **Информационно-методическое сопровождение** | | | | |
| 17 | Участие педагогов в семинарах и вебинарах, посвященных введению обновленных ФГОС | Январь-май 2022 года | 100% педагогов приняли участие в семинарах и вебинарах | 100% педагогов приняли участие в семинарах и вебинарах, в т.ч. в рамках самообразования. |
| 18 | Включение в мероприятия программы внутрифиремнного обучения, заседания ПОС вопросов введения обновленных ФГОС | Январь-май 2022 года | Вопросы введения обновленных ФГОС рассмотрены в рамках внутрифирменного обучения | Вопросы введения обновленных ФГОС, в особенности, формирование функциональной грамотности, рассмотрены в рамках ВФО. |
| 19 | Изучение методических рекомендаций всех уровней по введению обновленных ФГОС | В течение всего периода | Педагогический коллектив ознакомлен с методическими рекомендациями всех уровней | Педагогический коллектив ознакомлен и работает с методическими материалами портала ЕДСОО, сайта ИРО. |
| 20 | Информационное сопровождение введения обновленных ФГОС | В течение всего периода | Информация о введении обновленных ФГОС размещена на сайте школы, странице школы в социальных сетях | Информация об обновленных ФГОС и документы, регламентирующие их введение, опубликованы на сайте школы |
| **Организационно-методическое сопровождение** | | | | |
| 21 | Изучение педагогическим коллективом методических писем по организации образовательного процесса в соответствии с обновленными ФГОС | Июнь-август | Методические письма доведены до сведения педагогов  Рекомендации учтены при организации образовательного процесса | Методические письма доведены до сведения педагогов. |
| 22 | Заключение договора о сетевом взаимодействии с МБУ ДО Центр «Эдельвейс» с целью организации психолого-педагогического сопровождения перехода на обновленные ФГОС | Ежегодно до  1 сентября | Заключен договор на новый учебный год |  |
| 23 | Формирование плана ВШК и ВСОКО в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | Ежегодно до  1 сентября | Разработаны планы ВШК и ВСОКО с учетом введения обновленных ФГОС |  |