УТВЕРЖДЕНО:

приказом директора МБОУ Белосельской СШ

 №3 от 27.01.2022г.

**План мероприятий (дорожная карта), направленных на введение обновленных ФГОС**

 **в МБОУ Белосельской СШ, на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Показатели (результаты)** |
| **Организационно-управленческая деятельность** |
| 1 | Разработка и утверждение нормативных документов по введению обновленных ФГОС | Январь-август 2022 года | Администрация | Пакет документов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 2 | Разработка и утверждение Дорожной карты по переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года | Администрация | Разработана, утверждена и опубликована на сайте Дорожная карта по переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО |
| 3 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Директор | Приказом директора утвержден состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС |
| 4 | Проведение рабочих совещаний по введению обновленных ФГОС | В течение 2022 года | Заместитель директора по УВР | Ежемесячно проводятся рабочие совещания по введению обновленных ФГОС |
| 5 | Участие в регионально-муниципальных совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС | В течение 2022 года | Педагогический коллектив | Педагогический коллектив принимает участие в совещаниях по плану региона и муниципального района  |
| 6 | Сбор информации для проведения мониторинга готовности к реализации обновленных ФГОС | Март, июль 2022 года | Рабочая группы | Собрана аналитическая информация, заполнен ежеквартальный мониторинг |
| 7 | Разработка и утверждение основных образовательных программ НОО и ООО | Апрель-июнь 2022 года | Рабочая группа | Разработаны, утверждены и опубликованы на сайте школы основные образовательные программы, соответствующие обновленным ФГОС НОО и ОО |
| 8 | Внесение изменений в локальные акты школы в соответствии с обновленными ФГОС | Апрель-август 2022 года | Рабочая группа | Разработан пакет НПА, соответствующих ФГОС НОО и ООО:- Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей, внеурочной деятельности-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся-Положение о языках образования-Положение об индивидуальном учебном плане- Положение о дистанционном обучении-Положение о режиме занятий обучающихся-Положение об организации обучения лиц с ОВЗ-Положение о порядке приема граждан на обучение -Положение об организации внеурочной деятельности-Должностные инструкции учителя |
| 9 | Формирование перечня учебников и цифровых образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в условиях перехода на обновленные ФГОС | Март - июнь 2022 года | Педагогический коллектив | Утверждены перечни учебников и ЦОР, которые будут использоваться в образовательном процессе |
| 10 | Анализ материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО, определение дефицитов | Март – апрель 2022 года | Рабочая группа | Проведена оценка материально-технических условий |
| 11 | Проведение родительских собраний в будущем 1-м и 4 классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО | Июнь 2022 года | Администрация | Собрания проведены, родители проинформированы о переходе на обновленные ФГОС |
| 12 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности | Июнь 2022 года | Администрация, классные руководители | Запросы обучающихся и родителей учтены при формировании учебного плана и плана внеурочной деятельности |
| **Работа с кадрами** |
| 12 | Анализ кадровых ресурсов введения обновленных ФГОС НОО, ООО | Январь 2022 года | Администрация | Определены педагоги, которым предстоит приступить к работе в 1 и 5 классах |
| 13 | Выявление образовательных запросов и профессиональных дефицитов педагогов в вопросе введения обновленных ФГОС, корректировка плана повышения квалификации | Январь 2022 года | Заместитель директора по УВР | Определены профессиональные дефициты педагогов и намечены точки роста |
| 14 | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС | Март 2022 года | Директор, заместитель директора по УВР | 100% , приступающих к работе в 1 и 5 классах, прошли КПК |
| 15 | Прохождение руководителями курсов повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС | Июнь 2022 года | Директор | Руководящий состав прошел КПК  |
| 16 | Оказание адресной помощи педагогам по вопросам введения обновленных ФГОС | Январь - декабрь 2022 года (по запросу) | Администрация | Педагогам оказана методическая и организационная поддержка по вопросам обновленных ФГОС |
| **Информационно-методическое сопровождение** |
| 17 | Участие педагогов в семинарах и вебинарах, посвященных введению обновленных ФГОС | Январь-май 2022 года | Заместитель директора, педагогический коллектив | 100% педагогов приняли участие в семинарах и вебинарах |
| 18 | Включение в мероприятия программы внутрифиремнного обучения, заседания ПОС вопросов введения обновленных ФГОС | Январь-май 2022 года | Заместитель директора по УВР, руководитель ПОС | Вопросы введения обновленных ФГОС рассмотрены в рамках внутрифирменного обучения |
| 19 | Изучение методических рекомендаций всех уровней по введению обновленных ФГОС | В течение всего периода | Заместители директора по УВР, ВР | Педагогический коллектив ознакомлен с методическими рекомендациями всех уровней |
| 20 | Информационное сопровождение введения обновленных ФГОС | В течение всего периода | Ответственный за сайт, руководитель Центра «Точка роста» | Информация о введении обновленных ФГОС размещена на сайте школы, странице школы в социальных сетях |
| **Организационно-методическое сопровождение** |
| 21 | Изучение педагогическим коллективом методических писем по организации образовательного процесса в соответствии с обновленными ФГОС | Июнь-август | Педагогический коллектив | Методические письма доведены до сведения педагоговРекомендации учтены при организации образовательного процесса |
| 22 | Заключение договора о сетевом взаимодействии с МБУ ДО Центр «Эдельвейс» с целью организации психолого-педагогического сопровождения перехода на обновленные ФГОС | Ежегодно до 1 сентября | Директор школы | Заключен договор на новый учебный год |
| 23 | Формирование плана ВШК и ВСОКО в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | Ежегодно до 1 сентября | Администрация | Разработаны планы ВШК и ВСОКО с учетом введения обновленных ФГОС |