**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор департамента**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ И.В. Лобода**

**подпись**

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г**.

**План мероприятий Ярославской области**

**по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся**

**на 2022 - 2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п. п.** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно-управленческая деятельность** | | | | |
| 1.1. | Заседания Координационного совета по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций региона | 4кв. 2022г.  1 кв., 2 кв. 2023г. | ДО | Проведено не менее 3 заседаний |
| 1.2. | Актуализация регионального плана мероприятий, направленных на  формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2022 - 2023 учебный год | 3 кв.2022г. | ДО,  ГАУ ДПО ЯО ИРО | Актуализирован региональный план мероприятий |
| 1.3. | Мониторинг муниципальных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2022 - 2023 учебный год | 1 кв. 2023г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведен мониторинг 19 муниципальных планов мероприятий |
| 1.4. | Проведение совещаний для руководителей и специалистов МОУО по вопросам формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся | 4кв. 2022г.,  2кв.2023г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведено не менее 2 совещаний |
| 1.5. | Проведение заседаний директорского клуба с руководителями ОО по вопросам формированию функциональной грамотности | В течение 2022/23 уч. г. | ДО  ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведено не менее 2 заседаний |
| 1.6. | Проведение информационно-просветительской работы с родителями в рамках реализации проекта «Разговоры о важном» | 1 кв., 2кв. 2023г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведено не менее 2 мероприятий |
| 1.7. | Проведение просветительских мероприятий для родителей в рамках проекта «Родительский университет» | 4 кв. 2022г.,  1 кв., 2кв. 2023г. | ЯГПУ  им. К.Д. Ушинского | Проведено не менее 3 мероприятий |
| 1.8. | Проведение мониторинга реализации регионального плана | Ежеквартально | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Аналитическая справка |
| 1. **Работа с педагогами и образовательными организациями** | | | | |
| **2.1**. | **Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** | | | |
| 2.1.1. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогов «Формирование и оценка функциональной грамотности» (по читательской, математической, естественнонаучной, финансовой креативной грамотностям, глобальным компетенциям) | 1кв.-3 кв. 2023г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Реализованы программы повышения квалификации, обучено не менее 200 чел. |
| 2.1.2. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации учителей, методистов муниципальных методических служб «Проектирование новых решений в области формирования функциональной грамотности школьников и оценка их эффективности» | 1 кв. 2023г. | ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | Обучено не менее 25 педагогов и методистов |
| 2.1.3. | Стажировка учителей по формированию функциональной грамотности школьников на базе Центра универсальных компетенций ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Технопарк» | 1 кв., 2 кв., 3 кв. 2023г. | ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | Реализовано 5программ стажировки, не менее 75 педагогов |
| 2.1.4. | Цикл вебинаров «Формируем функциональную грамотность» | 4кв. 2022 г.  1кв.-2кв. 2023 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведено не менее 2 вебинаров по каждому направлению функциональной грамотности |
| 2.1.5. | Проведение семинаров для административных команд ОО, специалистов МОУО по подходам к оцениванию функциональной грамотности на основе практики международных исследований | 4кв. 2022 г.  1кв.-2кв. 2023 г. | ГУ ЯО ЦОиККО | Проведено не менее 3-х семинаров для административных команд ОО, специалистов МОУО региона |
| 2.1.6. | Сопровождение деятельности базовых площадок по каждому из направлений функциональной грамотности, в проведении стажировок по демонстрации положительного опыта формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2022/23 уч. г. | ГАУ ДПО ИРО | Проведено не менее 2 мероприятий каждой базовой площадки |
| 2.1.7. | Цикл вебинаров (тренингов) по работе с заданиями по функциональной грамотности (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») | В течение 2022/23 уч. г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведены не менее 6 вебинаров (тренингов) |
| 2.1.8. | Цикл семинаров для муниципальных команд тьюторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2022/23 уч. г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведены не менее 6 семинаров |
| **2.2.** | **Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** | | | |
| 2.2.1. | Организация методической поддержки учителей и образовательных организаций | В течение 2022/23 уч. г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО, | Проведены не менее 6 мероприятий |
| 2.2.2 | Участие педагогов региона в мероприятиях (вебинарах) ФГБНУ «ИСРО РАО» | В течение 2022/23 уч. г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО, | Участие в мероприятиях ФГБНУ «ИСРО РАО» (согласно плану) |
| 2.2.3. | Региональные конкурсы методических разработок учителей по формированию функциональной грамотности (естественно-научной, читательской, финансовой) | В течение 2022/23 уч. г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сформирован сборник лучших практик по формированию функциональной грамотности) |
| 2.2.4. | Презентация положительного опыта по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (базовые площадки) | В течение 2022/23 уч. г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведено не менее 3 мероприятий |
| 2.2.5. | Работа региональных предметных методических объединений, предметных ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2022/23 уч. г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведено не менее 2 мероприятий в рамках деятельности каждого предметного методического объединения |
| 2.2.6. | Мониторинг работы муниципальных методических объединений по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | 1 кв. 2023г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Справка по итогам мониторинга |
| 2.2.7 | Сопровождение раздела по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на сайтах департамента образования, ГАУ ДПО ЯО ИРО | В течение 2022/23 уч. г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Регулярная актуализация информации на сайтах ДО, ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 2.2.8. | Сопровождение информационно-методического портала на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО (WIKI) | В течение 2022/23 уч. г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Регулярная актуализация информации на WIKI-сайте |
| 2.2.9. | Информационная поддержка деятельности профессиональных сообществ на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО | В течение 2022/23 уч. г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Регулярное обновление содержания на сайте |
| **2.3.** | **Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся** | | | |
| 2.3.1. | Проведение профессорских мастер-классов для педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся (по согласованию) | 1 кв., 2кв. 2023 г. | ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | Проведено не менее 2 профессорских мастер-классов |
| 2.3.2. | Проведение научной экспертизы эффективных региональных практик в области формирования функциональной грамотности. Создание информационно-аналитического каталога | В течение 2022/23 уч. г. | ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведена научная экспертиза эффективных региональных практик.  Создан каталог практик. |
| 2.3.3. | Аукцион курсов внеурочной деятельности по формированию читательской грамотности обучающихся | 2 кв. 2023г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведен Аукцион курсов внеурочной деятельности |
| 2.3.5. | Мастер классы «Формирование функциональной грамотности на уроках гуманитарного и естественно-научного и математического цикла» | В течение 2022/23 уч. г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведено не менее 3 мастер-классов |
| 2.3.6. | Межрегиональная научно-практическая конференция | 4 кв. 2022 г | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Приняло участие не менее 300 человек |
| 2.3.7. | Международный Форум «Евразийский образовательный диалог» | 2 кв. 2023г. | ДО  ГАУ ДПО ЯО ИРО | Приняли участие не менее 1000 человек |
| 2.3.8. | Дискуссионная площадка «Педсовет76» по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся» (финансовая, креативная грамотности) | В течение 2022/23 уч. г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведено не менее 2 дискуссионных площадок |
| **2.4.** | **Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся** | | | |
| 2.4.1. | Разработка региональной модели трансфера образовательных технологий в части формирования функциональной грамотности школьников «Наука в школу» | 1 кв. 2023 г. | ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | Разработана региональная модель |
| 2.4.2. | Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации учителей, методистов муниципальных методических служб «Проектирование новых решений в области формирования функциональной грамотности школьников и оценка их эффективности» | 4 кв. 2022г. | ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | Разработана дополнительной профессиональной программы повышения квалификации |
| 2.4.3. | Разработка учебно-методического комплекта «Курс внеурочной деятельности «Код текста» | 3 кв. 2023г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Разработан учебно-методический комплект для внеурочной деятельности |

Список сокращений.

1. ДО – департамент образования Ярославской области;

2. ГАУ ДПО ЯО ИРО - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»;

3. ГУ ЯО ЦОиККО - государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»;

4. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»;

5. МОУО - муниципальные органы управления образования;

6. ОО – образовательные организации;